## Arkusz1
L.p. | Nazwa zadania/elementu | Wartość netto | Wartość brutto | Wartości wykonanych robót w poszczególnych miesiącach (brutto)
|  |  |  | 2010 | [8 empty] | 2011
|  |  |  | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec
I | Budowa sieci przesyłowej Miłochów - Jagodnik - Jakubów | 0 | 0 | Realizacja zadania I: kwiecień - sierpień
1 | Roboty przygotowawcze |  | 0
2 | Roboty ziemne sieć rozdzielcza |  | 0
3 | Roboty instalacyjne sieci wodociągowe |  | 0
4 | Roboty tymczasowe |  | 0
5 | Prace towarzyszące |  | 0
6 | Układanie kabli sterowniczych i elektrycznych |  | 0
II | Budowa sieci wodociągowej w Jakubowie | 0 | 0 |  | Realizacja zadania II: maj-czerwiec
1 | Roboty ziemne sieć rozdzielcza |  | 0
2 | Roboty instalacyjne sieci wodociągowe |  | 0
3 | Roboty tymczasowe |  | 0
4 | Prace towarzyszące |  | 0
III | Budowa przyłączy wodociągowych w Jakubowie | 0 | 0 |  |  |  | Relizacja zadania III: lipiec
1 | Roboty ziemne przyłącza |  | 0
2 | Przyłącza wodociągowe |  | 0
3 | Roboty instalacyjne |  | 0
4 | Roboty tymczasowe |  | 0
IV | Budowa sieci przesyłowej Jakubów - Bystrzyca Dolna | 0 | 0 |  |  | Realizacja zadania IV: czerwiec-wrzesień
1 | Roboty ziemne sieć rozdzielcza |  | 0
2 | Roboty instalacyjne sieci wodociągowe |  | 0
3 | Roboty tymczasowe |  | 0
4 | Prace towarzyszące |  | 0
V | Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Miłochów-Pszenno | 0 | 0 | [10 empty] | Realizacja zadania V: luty-lipiec
1 | Roboty rozbiórkowe nawierzchni |  | 0
2 | Odtworzenie nawierzchni |  | 0
3 | Roboty ziemne |  | 0
4 | Sieć wodociągowa roboty montażowe |  | 0
OGÓŁEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uwaga:
1. Wartości wykonywanych robót dla danego zadania należy wpisywać w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie realizacji określonym przez pola koloru zielonego
2. W każdej komórce oznaczonej kolorem zielonym należy wpisać wartość liczbową w złotych z dwoma miejscami po przecinku w wrtościach brutto
3. W przypadku braku przerobów w danym miesiącu dla poszczególnych elementów scalonych, określonych cyframi arabskimi, w komórkach oznaczonych kolorem zielonym należy wpisać wartość 0,00
Note on C5: Należy wpisać wartość netto każdego elementu scalonego