## plan 01.2021
Harmonogram wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2021 - 2025
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | wykonanie w 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Żródła finansowania: | 5665160 | 1338900 | 1683338 | 1574588 | 796588 | 801288 | 809358
1 | Środki własne z amortyzacji w latach bieżących zł | 2650352 | 420247 | 208560 | 561098 | 624398 | 624398 | 631898
2 | zysk | 698730 | 284353 | 0 | 172190 | 172190 | 176890 | 177460
3 | podwyższenie kapitału | 1162700 | 634300 | 1062700 | 100000
4 | Kredyt/leasing | 741300 |  |  | 741300
5 | Współfinansowanie inwestycji/zbycie środków trwałych | 66000 |  | 66000
6 | Fundusz Pracy | 0
7 | ZUS - dotacja | 0
8 | WFOŚiGW/NFOŚiGW - pożyczka | 0
9 | Dotacja z Funduszu Spójności | 0
10 | Refundacja z PROW | 346078 |  | 346078
Wydatki:
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne
1 | Modernizacja pompowni w Lutomii | 150000 |  | 70000 |  |  | 80000
2 | Budowa pompowni wody w Grodziszczu z wymianą odcinka sieci wod. | 500000 |  | 50000 |  | 450000
3 | Modernizacja pompowni wody w Wieruszowie wraz z budową zbiornika | 0 | 572200
4 | Modernizacja pompowni wody Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Pogorzała | 170000 | 128000 | 90000 |  |  |  | 80000
5 | Renowacja studni głębinowej / likwidacja / budowa nowej studni | 222000 | 23500 | 222000
6 | Rozbudowa SUW Komorów | 421360 |  | 21360 |  |  | 400000
7 | Modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków w Krzyżowej | 135000 |  |  |  | 35000 |  | 100000
8 | Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Mokrzeszowie | 0 | 117200
9 | Renowacja sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej | 25000 |  |  |  | 25000
10 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / rezerwa | 1040100 | 323200 | 790100 |  |  |  | 250000
11 | Rozbudowa sieci wod-kan w Komorowie (przepięcia) | 0 | 160000
12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce | 1223018 |  | 76000 | 1147018
13 | Inwestycje w odnawialne źródła energii (ujęcia wody, pompownie) | 222000 |  | 116000 | 106000
14 | Wykup sieci wod-kan od inwestorów | 1265852 |  | 186878 | 253070 | 231258 | 273288 | 321358
| RAZEM | 5374330 | 1324100 | 1622338 | 1506088 | 741258 | 753288 | 751358
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
1 | Monitoring przepompowni wody
| - pompownia wody w Mokrzeszowie | 13000 |  |  |  |  | 13000
2 | Zakup agregatów głębinowych
| - ujęcie Miłochów | 23000 |  | 8000 |  | 15000
| - ujęcie Komorów | 34000 |  | 15000 | 19000
| - ujęcie Jagodnik | 15000 |  |  | 15000
3 | Rozbudowa systemu do odczytu radiowego wodomierzy | 18000 |  |  | 18000
| RAZEM | 103000 | 0 | 23000 | 52000 | 15000 | 13000 | 0
Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków
1 | Monitoring oczyszczalni ścieków w Krzyżowej | 20000 |  |  |  |  | 20000
2 | Zakup pomp do przepompowni ścieków:
| - Witoszów Dolny, Górny | 14000 | 7400 | 4000 |  | 10000
| - Pszenno, Wilków, Makowice | 12000 |  |  | 4000 |  |  | 8000
| - Grodziszcze , Krzyżowa, Mokrzeszów | 11000 | 7400 | 4000 |  | 7000
| RAZEM | 57000 | 14800 | 8000 | 4000 | 17000 | 20000 | 8000
Zakup sprzętu i oprogramowania
1 | WNiP | 45000 |  | 30000 |  |  | 15000
2 | modernizacja sprzętu komput. i biurowego | 23330 |  |  |  | 23330
3 | urządzenia i narzędzia do prac wod-kan | 50000 | [5 empty] | 50000
4 | sprężarka tłokowa na SUW | 12500 |  |  | 12500
| RAZEM SPRZĘT | 130830 | 0 | 30000 | 12500 | 23330 | 15000 | 50000
| OGÓŁEM WYDATKI | 5665160 | 1338900 | 1683338 | 1574588 | 796588 | 801288 | 809358
Bystrzyca Dolna, 22.01.2021 rok
Note on E7: Prezes: przeniesiono niewykorzystane środki z 2020r.