## zmiana 11.2021
Załącznik do Uchwały Nr LII/524/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2021 r. "Załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2021 - 2025"
Harmonogram wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2021 - 2025
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | wykonanie w 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Żródła finansowania: | 6278087 | 1338900 | 1321042 | 2451411 | 829388 | 834088 | 842158
1 | Środki własne z amortyzacji w latach bieżących zł | 2232569 | 420247 | 45487 | 207988 | 657198 | 657198 | 664698
2 | zysk | 526540 | 284353 | 0 | 0 | 172190 | 176890 | 177460
3 | podwyższenie kapitału | 1929293 | 634300 | 849037 | 1080256
4 | Kredyt/leasing | 1163167 |  |  | 1163167
5 | Współfinansowanie inwestycji/zbycie środków trwałych | 66000 |  | 66000
6 | Fundusz Pracy | 14440 |  | 14440
7 | ZUS - dotacja | 0
8 | WFOŚiGW/NFOŚiGW - pożyczka | 0
9 | Dotacja z Funduszu Spójności | 0
10 | Refundacja z PROW | 346078 |  | 346078
Wydatki:
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne
1 | Modernizacja pompowni w Lutomii | 148500 |  | 68500 |  |  | 80000
3 | Modernizacja pompowni wody w Wieruszowie wraz z budową zbiornika | 0 | 572200
4 | Modernizacja pompowni wody Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Pogorzała | 80000 | 128000 |  |  |  |  | 80000
5 | Renowacja studni głębinowej / likwidacja / budowa nowej studni | 60000 | 23500 | 60000
6 | Rozbudowa SUW Komorów | 520511 |  | 39000 | 81511 | 400000
7 | Modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków w Krzyżowej | 135000 |  |  |  | 35000 |  | 100000
8 | Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Mokrzeszowie | 0 | 117200
10 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej / rezerwa | 1358053 | 323200 | 724853 | 123312 | 107800 | 152088 | 250000
11 | Rozbudowa sieci wod-kan w Komorowie (przepięcia) | 0 | 160000
12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce | 1223018 |  | 76000 | 1147018
| Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce II etap | 653000 |  | 3000 | 650000
13 | Inwestycje w odnawialne źródła energii (ujęcia wody, pompownie) | 167000 |  | 61000 | 106000
| kompensacja mocy biernej na obiektach |  |  | 55000
14 | Wykup sieci wod-kan od inwestorów | 1579364 |  | 186878 | 253070 | 231258 | 554000 | 354158
| RAZEM | 5924446 | 1324100 | 1274231 | 2360911 | 774058 | 786088 | 784158
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
1 | Monitoring przepompowni wody
| - pompownia wody w Mokrzeszowie | 13000 |  |  |  |  | 13000
2 | Zakup agregatów głębinowych
| - ujęcie Miłochów | 22900 |  | 7900 |  | 15000
| - ujęcie Komorów | 19000 |  | 0 | 19000
| - ujęcie Jagodnik | 20571 |  | 5571 | 15000
3 | Rozbudowa systemu do odczytu radiowego wodomierzy | 0
| RAZEM | 75471 | 0 | 13471 | 34000 | 15000 | 13000 | 0
Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków
1 | Monitoring oczyszczalni ścieków w Krzyżowej | 20000 |  |  |  |  | 20000
2 | Zakup pomp do przepompowni ścieków:
| - Witoszów Dolny, Górny | 28900 | 7400 | 18900 |  | 10000
| - Pszenno, Wilków, Makowice | 12000 |  |  | 4000 |  |  | 8000
| - Grodziszcze , Krzyżowa, Mokrzeszów | 7000 | 7400 |  |  | 7000
| RAZEM | 67900 | 14800 | 18900 | 4000 | 17000 | 20000 | 8000
Zakup sprzętu i oprogramowania
1 | WNiP | 55000 |  |  | 40000 |  | 15000
2 | modernizacja sprzętu komput. i biurowego | 23330 |  |  |  | 23330
3 | urządzenia i narzędzia do prac wod-kan | 64440 |  | 14440 |  |  |  | 50000
4 | sprężarka tłokowa na SUW | 12500 |  |  | 12500
| RAZEM SPRZĘT | 155270 | 0 | 14440 | 52500 | 23330 | 15000 | 50000
| OGÓŁEM WYDATKI | 6223087 | 1338900 | 1321042 | 2451411 | 829388 | 834088 | 842158
Bystrzyca Dolna, 11.2021 rok
Note on E8: Prezes: przeniesiono niewykorzystane środki z 2020r.