## plan 07.2022
Załącznik do uchwały Nr LXIII/615/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 sierpnia 2022 r.
Harmonogram wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2021 - 2025
Lp | Nazwa zadania | Wartość zadania | wykonanie w 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Żródła finansowania: | 6915863 | 1338900 | 1106740 | 2317857 | 1224726 | 825122 | 1441418
1 | Środki własne z amortyzacji w latach bieżących zł | 1983835 | 420247 | 45487 | 187449 | 527433 | 579620 | 643846
2 | zysk | 732376 | 284353 | 0 | 0 | 227302 | 245502 | 259572
3 | podwyższenie kapitału | 2105054 | 634300 | 634735 | 932319 |  |  | 538000
4 | Kredyt/leasing | 1466991 |  |  | 997000 | 469991
5 | Współfinansowanie inwestycji/zbycie środków trwałych | 267089 |  | 66000 | 201089
6 | Fundusz Pracy | 14440 |  | 14440
7 | Refundacja z PROW I | 346078 |  | 346078
8 | Refundacja z PROW II | 0 |  | 0
Wydatki:
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne
1 | Modernizacja pompowni w Lutomi | 68500 |  | 68500
3 | Modernizacja pompowni wody w Wieruszowie wraz z budową zbiornika | 0 | 572200
4 | Modernizacja pompowni wody Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Pogorzała | 80000 | 128000 |  |  |  | 80000
5 | Renowacja studni głębinowej / likwidacja / budowa nowej studni | 137911 | 23500 | 56400 | 81511
6 | Rozbudowa SUW Komorów | 777000 |  |  | 39000 |  |  | 738000
7 | Modernizacja przepompowni i oczyszczalni ścieków w Krzyżowej | 80000 | [5 empty] | 80000
8 | Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Mokrzeszowie | 0 | 117200
9 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gogołowie, Lutomi Górnej, komorowiei Boleścinie | 1648080 | 323200 | 700500 | 485398 | 107800 | 143122 | 211260
10 | Rozbudowa sieci wod-kan w Komorowie (przepięcia) | 22400 | 160000 | 22400
11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce w ramach PROW I zadanie nr 1 | 1920120 |  | 64500 | 963620 | 892000
| Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Opoczce w ramach PROW I zadanie nr 2 | 378880 |  | 3800 | 375080
12 | Inwestycje w odnawialne źródła energii (ujęcia wody, pompownie) | 171600 |  | 8100 | 163500
13 | kompensacja mocy biernej na obiektach | 60650 |  | 19100 | 41550
14 | Wykup sieci wod-kan od inwestorów | 1244552 |  | 116600 | 50198 | 169596 | 554000 | 354158
| RAZEM | 6589693 | 1324100 | 1059900 | 2199857 | 1169396 | 777122 | 1383418
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
1 | Zakup pomp na SUW Jagodnik
| - pompy przewałowe | 21500 |  |  | 8500 |  | 13000
2 | Zakup agregatów głębinowych
| - ujęcie Miłochów | 22900 |  | 7900 |  | 15000
| - ujęcie Komorów | 19000 |  | 0 | 19000
| - ujęcie Jagodnik | 5600 |  | 5600
| RAZEM | 69000 | 0 | 13500 | 27500 | 15000 | 13000 | 0
Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków
1 | Monitoring oczyszczalni ścieków w Krzyżowej | 20000 |  |  |  |  | 20000
2 | Zakup pomp do przepompowni ścieków:
| - Witoszów Dolny, Górny | 28900 | 7400 | 18900 |  | 10000
| - Pszenno, Wilków, Makowice | 12000 |  |  | 4000 |  |  | 8000
| - Grodziszcze , Krzyżowa, Mokrzeszów | 7000 | 7400 |  |  | 7000
| RAZEM | 67900 | 14800 | 18900 | 4000 | 17000 | 20000 | 8000
Zakup sprzętu i oprogramowania
1 | WNiP | 90000 |  |  | 75000 |  | 15000
2 | modernizacja sprzętu komput. i biurowego | 23330 |  |  |  | 23330
3 | urządzenia i narzędzia do prac wod-kan | 75940 |  | 14440 | 11500 |  |  | 50000
4 | sprężarka tłokowa na SUW | 0
| RAZEM SPRZĘT | 189270 | 0 | 14440 | 86500 | 23330 | 15000 | 50000
| OGÓŁEM WYDATKI | 6915863 | 1338900 | 1106740 | 2317857 | 1224726 | 825122 | 1441418
Bystrzyca Dolna, 07.2022 rok
Note on E7: Prezes: przeniesiono niewykorzystane środki z 2020r.
Note on F23: Autor: Wod. Lutomia i współfin. Komorów EKO-WOD i Boleścin Łaszczyk