                                  PROJEKT  

                 BUDOWLANO-WYKONAWCZY
                   TEMAT :       Odtworzenie ubezpieczeń

                                                  oraz odmulenie „młynówki”  w

                                                  miejscowości Bystrzyca Górna                                         
                        BRANŻA:      budownictwo wodne
                        OBIEKT:      „Młynówka”   
                       ADRES:         Bystrzyca Górna gm. Świdnica  

                                            Dz. nr 307/6 , 190/4 , 281/2 , 192/2 , 307/7 , 307/8  

                       INWESTOR:  Gmina   Świdnica  

                                                     Ul. Głowackiego 4

                                                     58-100  Świdnica

                   ZAŁĄCZNIKI :

                                            1.Opis 

                                                    2.Część graficzna

	 
	     NAZWISKO I  IMIĘ


	       DATA
	         PODPIS

	 Projektant

Sprawdzający
	mgr inż. Zbigniew Adamus

Uprawnienia  : UAN.VI-f/3/16/90

mgr inż. Wojciech        

                     Kaźmierowski

Uprawnienia  : UAN.VI-f/3/26/87


	wrzesień  

               2009

wrzesień  

               2009

 
	


                                                    Spis treści :

1.0 Podstawa opracowania  

1.1  Zakres opracowania

1.2  Zakład ubiegający się o pozwolenie

2.0 Stan istniejący młynówki 

3.0 Cel odbudowy Młynówki i  urządzeń
4.0 Rodzaj  urządzeń  pomiarowych oraz znaków wodnych

                    5.0  Obowiązki  ubiegającego się o pozwolenie                        

                        6.0  Charakterystyka  wód  objętych projektem
                        7.0  Oddziaływanie   urządzeń  wodnych

8.0  Rozwiązania projektowe

                        9.0  Przepływy w korycie Młynówki 

                      10.0  Podstawowe  dane  techniczne przewidzianych  do wykonania 

        urządzeń  wodnych.

                      10.1  Budowle komunikacyjne

10.2  Zastawka w hm 0+71

                      11.0 Wpływ inwestycji na środowisko

12.0 Instrukcja gospodarowania wodą.

13.0 Zagospodarowanie terenu wzdłuż trasy rowu

14.0 Technologia wykonania robót

14.1  Roboty ziemne

14.2 Place składowe budowy

14.3 Roboty przygotowawcze

14.4 Sprzęt budowlany

14.5 Kolejność wykonania robót

14.6 Zabezpieczenie pasów dróg wzdłuż robót

                      15.0  Bezpieczeństwo i higiena pracy
                   16.0  Decyzje , uzgodnienia , wypisy

                          Spis rysunków

Rys. nr 1  Plan poglądowy   1:10 000

Rys. nr 2  Mapa ewidencyjna  1:5000

Rys. nr 3  Plan  realizacyjny   1: 1000

Rys. nr 4  Profil podłużny Młynówki 1”100/1000

Rys. nr 5  Przekroje poprzeczne  z ubezpieczeniami projektowymi 1:50

Rys. nr 6  Przekroje regulacyjne Młynówki 1:50

Rys. nr 7  Zastawka w hm 0+071 Młynówki.

1.0 Podstawa opracowania  

   Zlecenie Inwestora:   Gmina  Świdnica  ul. Głowackiego 4       58-100 Świdnica  oraz umowa nr 1/06/ZRIFS/2009 z dnia 1.06.2009 roku  .

Celem opracowania jest wykonanie odtworzenia istniejących ubezpieczeń młynówki rz. Bystrzycy wraz z jej odmuleniem. Powyższe spowodowane jest złym stanem technicznym

ubezpieczeń  ,zamuleniem koryta oraz bardzo częstymi wylewami wody w rejonie ujęcia   tj  wzdłuż drogi powiatowej łączącej Bystrzycę Górną  z Burkatowem oraz w rejonie budynków nr 73 ,70 , 70a w Bystrzycy Górnej.

1.1. Zakres opracowania

           Projekt budowlano-wykonawczy  swym zakresem obejmuje odcinek Młynówki  w obrębie wsi Bystrzyca Górna  od m 0+00- 4+ 40  to jest o długości 440 mb .

W skład projektu   wchodzą :

· odbudowa umocnień Młynówki na długości  jak wyżej,

·  odmulenie dna młynówki oraz dna pod mostami

1.2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia  budowlanego 

                   Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia jest Urząd Gminy w Świdnicy 

ul. Głowackiego 4  58-100 Świdnica. 

2.0 Stan istniejący  Młynówki.  

         Młynówka rz. Bystrzycy biorąca swój początek w m. Bystrzyca Górna na wysokości posesji nr 12 służy między innymi do doprowadzenia wody technologicznej dla potrzeb przemysłowych zakładu „Galess” Sp z o.o ul. Jagienki 2/4   58-100 Świdnica  oraz stawu położonego w m. Bystrzyca Dolna . 

Obecnie młynówka z uwagi na znaczne zamulenie –rzędu 20- 80 cm oraz zniszczone ubezpieczenia stanowi zagrożenie dla mieszkańców wsi oraz użytkowników drogi powiato-wej przyległej do jej koryta. 

3.0  Cel odbudowy Młynówki i  urządzeń .
Zakres i sposób regulacji na przedmiotowym odcinku podyktowany został zadaniom jakim winno spełniać koryto cieku   a także warunkom umożliwiającym eksploatację.

Podstawowymi zadaniami prowadzonej odbudowy Młynówki   jest :

· przystosowanie koryta   do przeprowadzenia przepływów powodziowych  a tym samym ochronę mieszkańców przed w/w wodami,

· zahamowanie erozji koryta  przez nadanie mu odpowiednich parametrów i wykonaniu ubezpieczeń,

· zapewnienie trwałości i stałości  przekroju poprzecznego,

Rozwiązanie powyższych  zadań projektuje się poprzez :

· odmulenie dna młynówki oraz jego obniżenie w rejonie stopnia w hm 0+00

· zabudowę przekroju poprzecznego koryta zapewniającą trwałość i dogodną konserwację,

· odbudowy umocnień Młynówki  w km 0+000 – 0+440 

4.0  Rodzaj  urządzeń  pomiarowych oraz znaków wodnych 
 Dla projektowanych budowli regulacyjnych urządzenia pomiarowe oraz znaki wodne nie są wymagane.

5.0 Obowiązki  ubiegającego się o pozwolenie 
Urząd Gminy Świdnica  jest jednostką ubiegająca się o pozwolenie i zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowań za  straty powstałe w czasie wykonywania projektowanych urządzeń i odbudowywanego  koryta Młynówki 

Tereny  właścicieli indywidualnych zajęte pod składowanie materiałów niezbędnych do odbudowy - zajętych czasowo przewiduje się  zrekultywować i ewentualne szkody na w/w terenach wycenić i wypłacić odszkodowania .

Odszkodowaniu podlegają ponadto wszelkie szkody w uprawach wyrządzone w trakcie wy-konywania robót.

Administrator rowu - Młynówka  ma obowiązek do utrzymania i konserwacji rowu  i budowli po wykonaniu robót.

6.0 Charakterystyka  wód  objętych projektem.

  Administracyjnie odcinek Młynówki   objęty odbudową położony jest we  wsi Bystrzyca Górna   gm. Świdnica  powiat Świdnica .

  Hydrograficznie Młynówka   leży w  obszarze hydrograficznym rzeki Bystrzycy – jej całkowita długość wynosi 3400 mb i przebiega przez miejscowości Bystrzyca Górna , Burkatów oraz Bystrzyca Dolna.

7.0  Oddziaływanie   urządzeń  wodnych

Projektowane urządzenia poza okresem realizacji prac nie spowodują ujemnego wpływu na tereny przyległe. 

W związku z projektowaną odbudową umocnień Młynówki   zaistnieje konieczność tymczasowego zajęcia części przyległych gruntów jako zajęcie czasowe. Powyższe jest niezbędne   dla celów komunikacji ruchu maszyn i sprzętu oraz składowania materiałów. Na zajętych czasowo terenach wykonana będzie rekultywacja mająca na celu przywrócenie ich do stanu użytkowania pierwotnego.

Poniżej zamieszcza się wykaz właścicieli wraz z numerami działek których grunty  sąsiadują

z korytem Młynówki   to jest będą podlegać czasowemu  zajęciu przy prowadzeniu robót.

	Lp
	Nr

działki
	Powierz-

chnia

( ha )
	Właściciel
	Adres

	                                                Młynówka

	1
	307/6
	0,23
	Urząd Gminy Świdnica
	 58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	2
	307/7
	0,0012
	Urząd Gminy Świdnica
	 58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	3
	190/4
	0,0203
	Urząd Gminy Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	4
	192/2
	0,0112
	Urząd Gminy Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	5
	307/8
	0,05
	Urząd Gminy Świdnica
	58-100 Świdnica

Ul. B.Głowackiego 4

	6
	281/2
	0,0023
	 Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica

	

	                                             Działki przyległe do Młynówki

	7
	215/4
	0,1060
	Somala Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Somala Mieczysław
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Osuchowski Mirosław
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Osuchowska Anna
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Cech Jan
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Cech Maria
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Korczak Aleksy
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Korczak Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Urząd Gminy Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Cech Elżbieta
	Bystrzyca Górna 74

	
	
	
	Cech Janina
	Bystrzyca Górna 74 m.7

	
	
	
	Gmina Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Łabędź Mariola
	Bystrzyca Górna 74 m. 1

	
	
	
	
	

	8
	215/8
	0,1236
	Jeziorski Zbigniew
	Bystrzyca Górna 74a m. 1

	
	
	
	Jeziorska Halina
	Bystrzyca Górna 74 a m. 1

	9
	215/9
	0,0334
	Ferdyn Henryk
	Świdnica ul. Marcinkowskiego 49/10

	10
	215/2
	0,1060
	Somala Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Somala Mieczysław
	Bystrzyca Górna 74 m.5

	
	
	
	Osuchowski Mirosław
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Osuchowska Anna
	Bystrzyca Górna 74 m.2

	
	
	
	Cech Jan
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Cech Maria
	Bystrzyca Górna 74 

	
	
	
	Korczak Aleksy
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Korczak Halina
	Bystrzyca Górna 74 m.6

	
	
	
	Urząd Gminy Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Cech Elżbieta
	Bystrzyca Górna 74

	
	
	
	Cech Janina
	Bystrzyca Górna 74 m.7

	
	
	
	Gmina Świdnica
	Świdnica ul. Głowackiego 4

	
	
	
	Łabędź Mariola
	Bystrzyca Górna 74 m. 1

	
	
	
	
	

	11
	216/2
	0,070
	Zięba Maria Teresa
	Bystrzyca Górna 73

	
	
	
	Zięba Antoni
	Bystrzyca Górna 73

	12
	192/1
	0,0399
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	13
	192/3
	0,0883
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	14
	190/3
	0,1236
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	15
	189
	0,500
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	16
	190/5
	0,0358
	Gmina Świdnica
	Świdnica  ul. Głowackiego 4

	17
	280/6
	0,6280
	Skarb Państwa-Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica

	18
	280/3
	0,1393
	Skarb Państwa
	Zarząd Powiatu Świdnica

	19
	281/3
	0,0108
	Skarb Państwa-Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica

	20
	281/1
	0,120
	Skarb Państwa-Zarząd Powiatu Świdnica
	Zarząd Powiatu Świdnica


W trakcie realizacji robót nie przewiduje się zajęcia na stałe gruntów przyległych do Młynówki.

Zgody-porozumienia z użytkownikami gruntów przyległych w zakresie zajęcia czasowego działek przyległych na okres prowadzenia robót załączono w części końcowej opracowania. 

8.0  Rozwiązania projektowe

Celem odbudowy  młynówki i  przywrócenia jej drożności projektuje się wykonać :

· remont istniejących ubezpieczeń – murów oraz dna ,

· udrożnienie koryta poprzez pogłębienie i wywóz urobku -namułów

· częściowe obniżenie stopnia w rejonie rurociągu doprowadzającego wodę dla potrzeb przemysłowych  byłego „Metalplastu”.

Celem wykonania w/w zakresu prac  przewiduje się wykonać następujące ubezpieczenia:

- odcinek od hm 3+63 – 4+40  odbudowę prawego przyległego do drogi powiatowej muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 40 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.  Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  90 cm. Dodatkowe  połączeniem  okładziny z istniejącym murem oporowym  zapewnią kotwy stalowe z prętów (10 mm długości L=50 cm w rozstawie siatki kwadratu 100 x 100 cm. 

W wykonywanym murze oporowym od strony drogi zamontować barieroporęcz typu U-11b  

oraz w  rozstawie co 20 mb wykonać  poprzeczny ściek deszczowy w koronie muru o wymiarze 0,20 x 0,30 m.( wysokość x szerokość ) .

Strona lewa  młynówki zabezpieczona  jest istniejącym murem oporowym którego stan jest b. dobry.

Dno młynówki na w/w odcinku ubezpieczone zostanie poprzez wykonanie narzutu kamiennego grubości 30 cm. Szerokość dna na w/w odcinku wynosi – przy ujęciu do Młynówki 6,90 m.- hm 4+40   natomiast w hm 3+63   -  2,5 m.

-odcinek hm  3+00 – 3+63   odbudowę prawego przyległego do drogi powiatowej muru oporowego poprzez wykonanie muru okładzinowego o grubości górą 40 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  90 cm. Dodatkowe  połączeniem  okładziny z istniejącym murem oporowym  zapewnią kotwy stalowe z prętów (10 mm długości L=50 cm w rozstawie siatki kwadratu 100 x 100 cm. W wykonywanym murze oporowym od strony drogi zamonto-wać barieroporęcz typu U-11b  oraz w   rozstawie co 20 mb w koronce muru wykonać ściek deszczowy  o wymiarze 0,20 x 0,30 m. .( wysokość x szerokość )

Brzeg lewy Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .  Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej    5:1  wysokość muru 1,60 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 120 x 60 cm. W murach co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 15 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  muru okładzinowego na stronie prawej i nowego muru po stronie lewej  .

-odcinek  2+75 – 3+00    istniejące ubezpieczenia-mury betonowe od strony prawej i lewej młynówki po ich odsłonięciu i oczyszczeniu na całej długości zostaną podwyższone poprzez wykonanie na ich podstawie murów z kamienia na zaprawie cementowej.Szerokość murów nowych- nadbudowy 50 cm. Wysokość w/w muru po stronie prawej 100 cm ( od strony drogi ) 50 cm  strona lewa ( przy placu zabaw ).

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm . Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,50 m .

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno.

-odcinek   1+80  –  2 +64  po pogłębieniu Młynówki do projektowanych rzędnych   przewiduje się istniejące mury oporowe –betonowe po stronie prawej i lewej Młynówki  pozostawić w stanie istniejącym. Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,40 m

-odcinek   0+71  – 1+70   Brzeg lewy i prawy Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wysokoć muru 1,60 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 110 x 60 cm. 

W murach co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,0 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 15 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  murów oporowych  .

-odcinek   0+11  – 0+71    odbudowę lewego  muru oporowego wykonać poprzez budowę muru okładzinowego o grubości górą 30 cm, nachyleniu ściany odwodnej 5:1.  Ściana posadowiona zostanie na  fundamencie wykonanym z  betonu B-25 grubości 60 cm i szerokości  80 cm. 

Brzeg prawy  Młynówki umocniony zostanie poprzez wykonanie muru kamiennego na zaprawie cementowej .Grubość muru górą 50 cm , nachylenie ściany odwodnej 5:1 , wyso-kość muru 1,70 m. . Mur wykonany zostanie na fundamencie z B-25 – wymiary  fundamentu 120 x 60 cm. W murze prawym  co 2 mb na przemian ( góra i dół  muru )  wmontować sączki ceramiczne średnicy 7,5 cm  które zapewnią odwodnienie zamurza. Wlot do sączków od strony zamurza odbywać się będzie poprzez filtr odwrotny ( żwirowo-kamienny ) o wymiarze 0,3 x0,3 x 0,3 m.  

Dno umocnione zostanie kamieniem granitowym-brukiem gr. 15 cm na podkładzie z betonu B- 20  gr 20 cm .Średnia szerokość dna na w/w odcinku B=2,00 m

Bruk od fundamentu murów oddylatowany zostanie dwoma warstwami papy na lepiku na zimno. Podobnie co 15 m. należy wykonać dylatację poprzeczną  muru okładzinowego na stronie lewej  i nowego muru po stronie prawej  .

W hm 0+71  istniejącą zastawkę kierującą wodę w przypadku powodzi w kierunku rzeki Bystrzycy  przy pomocy rurociągu śr. 400 mm  należy przebudować w dostosowaniu do wymiarów projektowanego koryta -. Wymiar zastawki   209 x 229 cm. 

Konstrukcje zastawki stanowi rama wykonana z ceownika  stalowego 80 mm w której porusza się   zamknięcie stalowo- drewniane o wymiarze zewnętrznym 207 x 70 cm –rama zamknięcia wewnętrznego wykonana jest z ceownika  50 mm . Ruch posuwisto-zwrotny zamknięcia drewnianego dokonuje się poprzez walec śr. 50 mm wmontowany w górną część ramy z ceownika 80 mm. Ruch obrotowym korby powoduje nawijanie  linek  stalowych przytwierdzonych  z jednej strony do walca a z drugiej do części  stalowo-drewnianej zasuwy.

W związku z koniecznością przeróbki do projektowanych wymiarów  zastawki i pogłębieniem dna Młynówki w w/w rejonie istniejący rurociąg wlotowy śr.400 mm a kierujący wodę do rzeki Bystrzycy należy obniżyć do rzędnej 275,00 tj. około 50 cm poniżej obecnej wysokości. Długość przełożenia w/w rurociągu  L=3 mb tj pomiędzy Młynówką a studnią kanalizacji deszczowej  przyległą do koryta Młynówki. 

Stopień w hm 0+05 – 0+11  dla zapewnienia odpływu i właściwych głębokości  dla odcinka górnego młynówki  w w/w stopniu należy wykonać jego obniżenie o 60 cm ( skucie stopnia ). Powyższe zapewni nadanie młynówce na końcowym odcinku jej biegu  spadku wynoszącego I= 3,4  %o. 

Szczegóły konstrukcyjne ubezpieczeń ,wymiary poprzeczne koryta ,trasę oraz  spadki podano na planie sytuacyjno-wysokościowym , przekroju podłużnym , przekrojach poprzecznych oraz przekrojach regulacyjnych będącymi załącznikami  części graficznej  opracowania.

9.0 Przepływy  w  korycie   młynówki .
O  wielkości wód  mogących pojawić się w korycie  Młynówki  decyduje :

 a/  wielkość otwarcia zasuwy na wlocie z rzeki Bystrzyca której wydatek przedstawiono w zależności od otwarcia zasuwy w poniższej tabeli ,

b/  wody pochodzące z odwodnienia terenu po prawej stronie drogi ( patrząc z  kierunku drogi Bystrzyca Górna- Świdnica ) odprowadzane  wylotem betonowym średnicy 1000 mm mającym ujście w hm 1+90 Młynówki   ,

Ad.”a”/ wielkości przepływów na wlocie z rzeki Bystrzycy wynoszą  w zależności od otwarcia zasuwy „h” i wysokości stanów wody w rzece „H” :

                                                  
[image: image1.wmf])

(

2

ma

H

g

hxb

m

Q

-

´

´

=


 maksymalną wysokość otwarcia zasuwy „h”  przyjęto w wielkości 0,50m.

	
	
	Wydatek zasuwy na wlocie Młynówki 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	wysokość otwarcia
	
	
	
	
	

	
	zasuwy
	H
	h/H
	b
	m.=h/H
	Q

	
	h
	
	
	
	
	

	
	( m. )
	( m.)
	(-)
	( m.)
	(-)
	(m3/s)

	
	
	
	
	
	
	

	
	0,5
	1
	0,5
	6,9
	0,645
	8,11

	
	0,4
	1
	0,4
	6,9
	0,635
	6,71

	
	0,3
	1
	0,3
	6,9
	0,625
	5,17

	
	0,2
	1
	0,2
	6,9
	0,620
	3,55

	
	0,1
	1
	0,1
	6,9
	0,615
	1,82

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ad „b” wody  z wylotu średnicy 1000 mm.

   Zlewnia  odwadniana w/w wylotem wynosi około 0,28 km2 co powoduje , że z powyższej zlewni max. przepływ odprowadzany do Młynówki  może wynieść wg Iszkowskiego :

             Q4  = Cw x m. x H x F = 0,155 x 10 x 0,700 x 0,28 = 0,30 m3/s

O wielkości  łącznej wody  która może zostać przepuszczona  w kierunku  byłego Metalplastu

to jest stopnia w  hm  4+40 decyduje wydatek mostu zlokalizowanego w hm 2+64-2+75 i 1+72-1+80.Maksymalne wydatki w/w budowli po ich pogłębieniu i odmuleniu dna do projektowanych rzędnych wyniosą :

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kilometr
	h
	a
	b
	F
	U
	Rh2/3
	n
	1/n
	J
	v
	Q

	
	 / m./
	/ m. /
	/ m. /
	/ m2 /
	/ m. /
	
	
	
	%o
	(m./s)
	/m3/s/

	Most w hm

1+70-1+80
	0,50
	2,40
	2,4
	1,20
	3,40
	0,500
	0,020
	50
	0,0034
	1,5
	1,75

	
	0,80
	2,40
	2,4
	1,92
	4,00
	0,613
	0,020
	50
	0,0034
	1,8
	3,43

	
	1,00
	2,40
	2,4
	2,40
	4,40
	0,668
	0,020
	50
	0,0034
	1,9
	4,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Most w hm 

2+64-2+75
	0,50
	2,50
	2,5
	1,25
	3,50
	0,504
	0,020
	50
	0,0034
	1,5
	1,84

	
	1,00
	2,50
	2,5
	2,50
	4,50
	0,676
	0,020
	50
	0,0034
	2,0
	4,93

	
	1,20
	2,50
	2,5
	3,00
	4,90
	0,721
	0,020
	50
	0,0034
	2,1
	6,31


Zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatu Świdnica pozwoleniem wodnoprawnym – Decyzja z dnia 26.03.2001 roku  ( pismo nr ROŚ.-6223/5/207/01)   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Galess” ul. Jagienki  2/4   58 -100 Świdnica  posiada zezwolenie na pobór wody  dla potrzeb przemysłowych w ilości Qśr.d = 25,0 m3/d  ,   Qmah h = 1,80 m3/h.

Powyższe ilości wody bez  problemowo dostarczane są  korytem Młynówki  dla potrzeb w/w Zakładu.  

10.0 Podstawowe  dane  techniczne przewidzianych  do wykonania urządzeń  wodnych.

10.1  Budowle komunikacyjne

 W ciągu  trasy Młynówki objętej remontem przewidziano wykonanie w obrębie istniejących dwóch mostków tj w hm 1+72 – 1+80 oraz   2+64-2+75  odmulenia dna oraz jego ubezpie-czenia polegającego na wykonaniu bruku kamiennego gr. 15 cm - okładzina kamienna  wtopiona  w beton B-20 gr. ca 20 cm.  Powyższe poprawi szybkość przepływu wody , zabezpieczy przed ewentualnym rozmywaniem przyczółków mostu oraz  ułatwi w przyszłości konserwację i eksploatację dna w obrębie w/w budowli. Istniejący stan techniczny budowli komunikacyjnych –  mostków określa się jako dobry.

10.2  Zastawka w hm 0+71

Istniejącą zastawka na  Młynówce  wraz z rurociągiem 400 mm umiejscowionym w prawej skarpie Młynówki  zostanie przebudowana i dostosowana do  do wymiarów projektowanego koryta  Młynówki które  to wynoszą w  w/w przekroju 200  x  160 cm.

Szczegóły opisu konstrukcji zastawki wraz z rurociągiem przelewowym opisano w p. 8 niniejszej dokumentacji. 

Podstawowe dane zastawki :

-rzędna piętrzenia max. 275,50 m. npm,

-rzędna dna przy zastawce 274,81 m. npm,

-rzędna dna wlotu rurociągu przelewowego średnicy 400 mm - 275,00 m. npm.

Szczegóły konstrukcyjne zastawki przedstawiono  w części graficznej opracowania.

11.0 Wpływ   inwestycji   na  środowisko .

1.Projektowana odbudowa Młynówki   wraz z odmuleniem dna  poza okresem realizacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko

2.Odbudowa  oraz przebudowa koryta przyczyni się do bezpiecznego przeprowadzenia przepływów powodziowych tj. zapewnienia ochrony  p.powodziowej terenów przybrzeżnych,

3.Wykonane roboty zahamują erozję brzegową ubezpieczeń  co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa tak użytkowników dróg przyległych jak i poprawę zabezpieczenia powodziowego. 

4.Projektowany zakres prac stworzy  możliwości –warunki do prowadzenia właściwej eksploatacji koryta przez jego administratora.

12.0  Instrukcja  gospodarowania  wodą.

  Koryto Młynówki  na odcinku objętym regulacją  posiadać będzie   parametry , które zapewniają ,że wody średnie jak i powodziowe w sposób swobodny będą przepuszczone przez koryto młynówki.

W trakcie występowania wód powodziowych szczególną uwagę  zwrócić należy na  zasuwę stalowo-drewnianą  na wlocie Młynówki –hm 4+40  która w trakcie  występowania przepły-wów powodziowych w rzece Bystrzycy  winna być bezwzględnie zamknięta. Podobnie w okresach powodzi  zastawka w hm 0+71 młynówki winna być również zamknięta. 

Koryto Młynówki   na odcinku objętym remontem  po jego zrealizowaniu  wymagać będzie przeprowadzania rokrocznych   zabiegów konserwacyjnych polegających na  odmuleniu dna , wycince  zakrzaczeń ze skarp i dna  oraz wykonywaniu  drobnych napraw ubezpieczeń .

Remonty ubezpieczeń przeprowadzane będą w miarę starzenia się ubezpieczeń i polegać będą na uzupełnianiu  ubytków spoin murów, podbudowie fundamentów ewentualnym uzupełnia-niu ubytków  skarp i dna .

13.0  Zagospodarowanie terenu wzdłuż trasy rowu

   Tereny rolne wzdłuż trasy rowu  po których następował transport sprzętu budowlanego w trakcie robót jak i dowóz materiałów budowlanych przewiduje się zrekultywować poprzez :

· rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopów ,

· wygrabienie resztek drewna z karczunków ,
· rozścielenie humusu ,
· wykonanie orki średnio-głębokiej , nawożenie oraz wysiew traw .
14.0 Technologia  wykonania  robót

14.1 Roboty ziemne 

 Roboty ziemne i umocnienia należy prowadzić przy niskich stanach wody w rowie-młynówce . W przypadku wystąpienia przepływów powodziowych teren robót należy zabezpieczyć w celu zmniejszenia ewentualnych szkód powodziowych . 

14.2 Place składowe budowy

 Dla umożliwienia realizacji robót należy zagospodarować place budowy w rejonie rowu.

Lokalizację placów budowy pozostawia się  wykonawcy robót .Z uwagi na dobry dojazd proponuje się lokalizację placu budowy umieścić  na części działki  nr 189 –  która posiada centralne położenie w stosunku do pasa robót regulacyjnych i stanowi własność Inwestora . Wykorzystanie w/w działki wymaga jednak  z uwagi na  jej obecne przeznaczenie – plac zabaw ogrodzenia w sposób zapewniający brak dostępu użytkowników. Powyższą lokalizację należy jednak uzgodnić z Inwestorem - na etapie realizacji robót. 
14.3 Roboty przygotowawcze

  Roboty przygotowawcze polegać będą na :

· usunięciu drzew i zakrzaczeń  wytypowanych do wycinki zgodnie z decyzją.

· rozbiórce i wywozie istniejących fragmentarycznych ubezpieczeń ,

· zdjęciu i zmagazynowaniu humusu,

· karczowaniu pni z transportem na wysypisko śmieci,

· organizacji  placu budowy

· zgromadzeniu i zmagazynowaniu odpowiedniej ilości materiałów.
14.4 Sprzęt budowlany

  Do realizacji robót przy regulacji rowu przewiduje się użyć :

· koparki o pojemności 0,4-0,6 m3 ,

· spychacze 75, 100 KM ,

· samochody do transportu materiałów ,

14.5 Kolejność  wykonania  robót regulacyjnych i budowli
1.Roboty przygotowawcze - tyczenie trasy , wycinka drzew itp. 

2.Roboty ziemne przy rozbudowie koryta z jednoczesnym formowaniem nasypów,

3.Roboty umocnieniowe koryta rowu : budowa murów, umocnienia skarp i dna ,stopni

4. Budowa budowli komunikacyjnych

5. Prace wykończeniowe oraz porządkowe w rejonie robót,

6.Likwidacja placu  budowy oraz jego rekultywacja .

14.6 Zabezpieczenie  pasów  dróg wzdłuż robót regulacyjnych
Odcinkami młynówki  gdzie roboty prowadzone będą  na styku z drogą są :  

· odcinek  w hm 2+75-4+40 – trasa przebiega wzdłuż drogi powiatowej relacji BystrzycaGórna-Świdnica ( roboty realizowane będą z koryta młynówki bez zajęcia pasa drogi )  
· odcinek hm  0+71-1+85  trasa rowu przebiega wzdłuż drogi powiatowej relacji BystrzycaGórna- Burkatów  wykonanie robót  regulacyjnych w tym przypadku odbędzie się z czasowym  utrudnieniem  ruchu  użytkowników drogi .- prowadzenie robót z zajęciem części  jezdni w trakcie prowadzenia prac.

15.0 Bezpieczeństwo i higiena pracy

  W trakcie realizacji przedmiotowego zadania należy przestrzegać przepisów BHP ujętych w następujących aktach prawnych:

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych –Dz. U 47 poz.3104 z 2003 roku. Przed przystąpieniem do pracy bezwzględnie zapoznać się z w/w aktem prawnym.

· Zarządzeniem nr 104 Ministra Rolnictwa z dnia 13.09.1979 roku wprowadzające  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych”.
   Plan  BIOZ 

                  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                 i ochrony zdrowia  przed rozpoczęciem robót Wykonawca  jest zobowiązany do sporządzenia w/w planu. Przy sporządzaniu planu BIOZ należy uwzględnić cały zakres projektowanych prac na obiekcie tj: 

1. Zakres robót dla całego projektu obejmuje:

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne (sprzętem wykonawcy robót), ubezpieczenia ,budowle komunikacyjne ,wykonanie dróg dojazdowych technologicznych, prace wykoń-czeniowe.

Poszczególne zakresy robót wykonawcy  ustalone zostaną przed rozpoczęciem robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W miejscu wykonywania robót budowlanych w części konstrukcyjnej   występują inne obiekty budowlane tj mostki których konstrukcje nie kolidują z projektowanymi robotami.

3.Wykaz elementów placu budowy i zaplecza placu które mogą stwarzać zagrożenie    

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykaz w/w elementów sporządzi wykonawca przed rozpoczęciem robót.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót na obiekcie.
Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania :

· poślizgnięcie się na tym samym poziomie: namoknięty grunt 

· spadek z wysokości – ze skarpy

· potrącenie przez środki transportowe na placu budowy,

· uderzenie spowodowane rozładunkiem dźwigu mat. budowlanych ..

· kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,

· przysypanie - roboty ziemne załadunkowe z odwozem oraz formowanie ziemi,

·  hałas przy pracy spycharki,

· wibracja; zagęszczenie gruntu,

· mgły olejów i paliw: tankowanie i wymiana oleju,

5. Projekt organizacji robót

Projekt organizacji robót będzie stanowić załącznik do planu BIOZ i sporządzony zostanie przez kierownika budowy.

· instruktaż w zakresie BHP - w przypadku zaistnienia katastrofy budowlane bądź zaistnienia zanieczyszczenia środowiska, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej ( rękawice ochronne, obuwie, okulary itp. )

· przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji, preparatów  niebezpiecznych oraz odpadów na terenie budowy,

Przy regulacji rowu nie przewiduje się użytkowania wyrobów i materiałów niebezpiecznych a ewentualne resztki budowlane które mogą wystąpić w namułach występujących w dnie rowu  (złom, drewno, cegła) zostaną posegregowane i unieszkodliwione na składowiskach złomu i innych odpadów.

· środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z  wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.

      Do placu budowy i jego zaplecza służyć będą istniejące drogi – asfaltowe przyległe  do 

       młynówki.

· przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej  

      eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych nastąpi w pomieszczeniu biurowym 

      Wykonawcy ( prawdopodobnie w barakowozie ). 

  6. Wykaz rodzajów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie     

      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1. Roboty budowlane, których  charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

 a/  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż    

     1,5 m. 

 b/  roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (plantowanie   

      skarp, przebywanie przy krawędzi wykopów oraz krawędzi murów od strony drogi przy

montażu  barier ochronnych itp.)

 c/   roboty budowlane stwarzające ryzyko uderzenia bądź potrącenia przez sprzęt pracujący na budowie – koparka, spycharka ,dźwig.    

 d/ ryzyko uderzenia przy rozładuku bądź  montażu  elemetów konstrukcyjnych –zastawka ,   

7.Wnioski końcowe

                  Zastosowanie się do opisanych wyżej rozwiązań pozwoli na sprawne i fachowe wykonanie wszystkich prac regulacyjnych i ubezpieczeniowym . Roboty  regulacyjne na Młynówce  należy przeprowadzić w okresie przepływów niskich.

Roboty w rejonie kolizji z mediami podziemnymi oraz nadziemnymi –rurociągi wodociągowe, kable telekomunikacyjne  należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej  ostrożności.- zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

16.0  Decyzje , uzgodnienia , wypisy
1. Uchwała Nr XLVII/481/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna, gmina Świdnica.
2. Decyzja nr 15/2009 Wójta Gminy Świdnica z dnia 20.07.2009 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3. Starostwo Powiatowe w Świdnicy – Decyzja nr 31/09 z dnia 05.10.2009 – Pozwolenie wodnoprawne.
4. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - uzgodnienie projektu.

5. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego – uzgodnienie projektu.

6. Starostwo Powiatowe w Świdnicy – pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Gales”.

7. Telekomunikacja Polska - uzgodnienie projektu.
8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - uzgodnienie projektu.
9. Starostwo Powiatowe w Świdnicy Decyzja nr 164/2009 z dnia 12.10.2009 – zezwolenie na wycinkę drzew.

10. Wypisy z rejestru gruntów. 

11. Zgody właścicieli działek wejścia na grunt.
PAGE  
14
                                                        PBW- młynówka w Bystrzycy Górnej


_1303871289.unknown

